|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Süreç Bilgileri** | | | | | | | | | | | | | |
| Kodu | | | A-4 (c) | | | | | | | | | | |
| Adı | | | SÜRE UZATIM İŞLEMİ SÜRECİ | | | | | | | | | | |
| Türü | | | Yönetim Süreci | | | Temel Süreç | | | | Destek Süreç | | | |
| Kategorisi | | | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK HİZMETLER | | | | | | | | | | |
| Grubu | | | SÜRE UZATIM İŞLEMİ | | | | | | | | | | |
| **Sürecin Özet Tanımı** | | | | | | | | | | | | | |
| 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre ihale edilerek sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde sözleşmenin uygulanması aşamasında ortaya çıkan bir mücbir sebep sonucu yüklenicinin yazılı olarak idareye bildirimde bulunması ya da idarenin sebep olduğu bir gecikmenin meydana gelmesi durumunda süre uzatımı verilir.  Yüklenici talebinin olması durumunda mücbir sebebin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili maddesindeki şartları sağlayıp sağlamadığı ve yüklenicinin süresinde başvuruda bulunup bulunmadığının tespiti ile idareden kaynaklanan gecikmelerde bu durumun taahhüdün yerine getirilmesini engelleyip engellemediği ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetip yetmediğinin tespit edilmesidir. | | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Katılımcıları** | | | | | | | | | | | | | |
| Süreç Sahibi | | | | Daire Başkanı | | | | | | | | | |
| Süreç Sorumluları | | | | Daire Başkanı  Şube Müdürü  İlgili Kontrol Mühendisleri | | | | | | | | | |
| Paydaşlar | | | | Daire Başkanı  Şube Müdürü  İlgili Kontrol Mühendisleri  Yüklenici | | | | | | | | | |
| **Süreç Unsurları** | | | | | | | | | | | | | |
| Girdiler | | | | Talep yazı | | | | | | | | | |
| Kaynaklar | | | | Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10. maddesi,  Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 29. maddesi,  Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 35. maddesi,  ... Yılı Programının Uygulanması,  Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 7.1.c. Maddesi | | | | | | | | | |
| Çıktılar | | | | Bildirim Yazısı  Süre Uzatım Oluru | | | | | | | | | |
| Etkilendiği Süreçler | | | | Destek Süreçleri | | | | | | | | | |
| Etkilediği Süreçler | | | | Yapım İşi Satınalma Süreci | | | | | | | | | |
| **Süreç Faaliyetleri** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı | | | | | | | | Süreç Katılımcıları | | | | |
| F1 | Sözleşmenin uygulanması aşamasında ortaya çıkan bir mücbir sebep sonucu yüklenicinin yazılı olarak idareye bildirimde bulunması ya da idarenin sebep olduğu bir gecikmenin meydana gelmesi | | | | | | | | Yüklenici  İlgili Teknik Personel | | | | |
| F2 | Yüklenici talebinin olması durumunda mücbir sebebin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili maddesindeki şartları sağlayıp sağlamadığı ve yüklenicinin süresinde başvuruda bulunup bulunmadığının tespiti ile idareden kaynaklanan gecikmelerde bu durumun taahhüdün yerine getirilmesini engelleyip engellemediği ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetip yetmediğinin tespit edilmesi | | | | | | | | İlgili Teknik Personel | | | | |
| F3 | Süre uzatımı verilmesine sebep olan durumun niteliğine göre gerekli sürenin saptanması | | | | | | | | İlgili Teknik Personel | | | | |
| F4 | Süre uzatımı verilmesini gerektiren durumun gerekçeleri ile verilmesi öngörülen süreyi ihtiva eden ve Daire Başkanı onayına sunulacak olan süre uzatımı olur yazısının tanzim edilmesi | | | | | | | | İlgili Teknik Personel  Şube Müdürü  Daire Başkanı | | | | |
| F5 | Yükleniciye verilmesi öngörülen süre uzatımının onaylanması | | | | | | | | Daire Başkanı | | | | |
| F6 | Süre uzatımı verilmesini gerektiren durumun uygun bulunarak onaylandığı ve uzatılacak sürenin kaç gün olduğunu içerir bildirim yazısının düzenlenerek yükleniciye tebliğ edilmesi ya da süre uzatımı verilmesini gerektiren durumun uygun bulunmadığının belirten yazının düzenlenerek yükleniciye tebliğ edilmesi | | | | | | | | İlgili Teknik Personel  Şube Müdürü  Daire Başkanı | | | | |
| **Süreç Kontrol Noktaları** | | | | | | | | | | | | | |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı | | | | | | | | | | |
| K1 | Girdi: F3, F4 | Süre uzatımı konusunda herhangi bir eksikliğe ve yanlışlığa düşülmemesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 29. Maddesinde belirtilen hususlara göre yapılmaktadır. | | | | | | | | | | |
| **İzleme, Ölçme ve Değerlendirme** | | | | | | | | | | | | | |
| Süreç Hedefi | | | | | Performans/İzleme Göstergesi | | Yönü | Gösterge Birimi | | | İzleme Periyodu | Raporlama Sorumlusu | |
| Mücbir sebeplerin ortaya çıkması sonucu yükleniciye sure uzatımı verilmesi. | | | | | Sure uzatımının mevzuat çerçevesinde en kısa zamanda ve doğru olarak yapılması | | **→** | Geri bildirim puanı % değişim | | | yıllık | Daire Başkanı  Şube müdürü  İlgili Teknik Pers | |